## Slide 1
IBM MQ
インフラ疎通確認
段取り・手順のご説明
システム連携プロジェクト 2025年
インフラ担当

## Slide 2
アジェンダ
本日ご説明する内容
IBM MQ インフラ疎通確認 | 社外秘
01
疎通確認の全体像
目的・フェーズ・担当分担
02
全体スケジュール
5月調整 → 6〜7月疎通実施
03
事前準備（依頼事項）
対向システムへの情報提供依頼
04
疎通確認 手順詳細
3フェーズの実施手順
05
エビデンス・完了基準
記録方法・合否判定
06
エラー発生時の対応
切り分けフロー・ログ確認

## Slide 3
疎通確認の全体像
目的・フェーズ・担当分担
IBM MQ インフラ疎通確認 | 社外秘
疎通確認はアプリ開発なしでインフラ担当レベルのみで実施します。
フェーズ ①
ネットワーク 疎通確認
ping / telnet / nc でポートへの到達確認
▶
フェーズ ②
MQ接続 確認
Channel接続確立 QueueManagerへの接続
▶
フェーズ ③
メッセージ 送受信確認
amqsput / amqsget によるテストメッセージ
【担当分担】 ①ネットワーク疎通：双方のインフラ担当が連携して確認 ／ ②③ MQ接続・メッセージ確認：こちら（新規側）インフラ担当が主導

## Slide 4
全体スケジュール
2025年5月〜7月
IBM MQ インフラ疎通確認 | 社外秘
5月
6月
7月
接続パラメータ 情報収集
ファイアウォール 開放申請
MQ環境構築 （新規側）
疎通確認 実施
エビデンス 提出・完了確認
情報収集・調整
申請・開放作業
MQ環境構築
疎通確認実施
エビデンス提出
◆
疎通開始
◆
完了

## Slide 5
事前準備：対向からの情報収集
5月中に入手が必要な情報（依頼事項）
IBM MQ インフラ疎通確認 | 社外秘
接続パラメータ（必須）
項目
内容
記入欄（対向記入）
QueueManager名
接続先のQMgr名称
ホスト / IPアドレス
MQリスナーが稼働するサーバー
ポート番号
MQリスナーポート（デフォルト1414）
Channel名
Server-Connection Channel名
テスト用キュー名
amqsput / amqsget 用キュー名
セキュリティ確認
□ TLS/SSL の要否
必要な場合は証明書の交換が別途必要
□ 認証（ID/PW）の要否
必要な場合はアカウント払い出し依頼
□ IP制限の有無
こちらのIPアドレスを事前連携

## Slide 6
疎通確認 手順詳細
3フェーズの実施ステップ
IBM MQ インフラ疎通確認 | 社外秘
① ネットワーク疎通
1
ping で対向IPへの到達確認
2
telnet / nc でMQポート（1414）への接続確認
3
NG → ファイアウォール・ルーティング確認へ
② MQ接続確認
1
クライアント接続: MQSERVER環境変数をセット
2
Server-to-Server: Sender Channelを起動・状態確認
3
STATUS(RUNNING) を確認
③ メッセージ送受信
1
amqsput <キュー名> <QMgr名> でメッセージ送信
2
amqsget <キュー名> <QMgr名> でメッセージ受信
3
折り返し確認: 対向が受信後にREPLYキューへ返信
POINT 各フェーズはNG判明次第、次フェーズに進まず原因を特定してください。 ネットワーク問題はMQ設定より優先して解消が必要です。

## Slide 7
エビデンス・完了基準
確認結果の記録と合否判定
IBM MQ インフラ疎通確認 | 社外秘
確認結果チェックリスト
フェーズ
確認項目
合格基準
結果
①
ping 疎通
パケットロスなし・応答あり
OK / NG
①
ポート疎通
Connected / open と表示
OK / NG
②
Channel接続
STATUS(RUNNING) 確認
OK / NG
②
amqsput 送信
AMQSPUT0 end が表示される
OK / NG
②
amqsget 受信
送信メッセージが受信できる
OK / NG
③
往復確認
対向からの折り返しメッセージを受信
OK/NG/対象外
エビデンスとして保存するもの
① 各コマンドの実行結果（スクリーンショット or テキスト貼り付け）
② チェックリストの記入済みシート
③ 確認日時・実施者・対向担当者の記録

## Slide 8
エラー発生時の対応
切り分けフロー・よくあるエラーコード
IBM MQ インフラ疎通確認 | 社外秘
切り分けフロー
ping NG
→ ルーティング FW確認
▶
ポートNG
→ リスナー起動 FW開放確認
▶
Channel NG
→ Channel名・ TLS設定確認
▶
メッセージNG
→ Queue名・ 権限確認
よくあるエラーコード
エラーコード
メッセージ概要
主な原因
対処
AMQ9204
Connection refused
ポート未開放 / リスナー未起動
FW開放・リスナー起動確認
AMQ9213
Channel name error
Channel名の不一致
対向に正式名称を再確認
AMQ9503
Channel stopped
TLS設定の不一致
Cipher Suite を対向と合わせる
AMQ2035
Not authorized
認証エラー（ID/PW等）
MCA認証設定を確認
AMQ9999
Channel ended abnormally
一般エラー
/var/mqm/errors/ のログを確認